IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”

Kalētu pagasta pārvalde 2009.gada 14.decembrī Vides ministrijā iesniedza projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” pieteikumu. Projekts tika sagatavots ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „ Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Tam tika piešķirts finansējums, kā rezultātā 2010.gada 12.jūlijā Priekules novada dome parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/116/098.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 15 mēneši, kopējās attiecināmās izmaksas LVL 297663. Atbalsta intensitāte no ERAF 85%, no pašvaldības budžeta 15%.

Projekta gaitā paredzēts izbūvēt jaunu artēzisko urbumu, dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, kā arī bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un veikt ūdensapgādes cauruļvadu izbūvi .

2011.gada 4.aprīlī Priekules novada dome un SIA „Firma L4” saskaņā ar iepirkuma „Būvuzraudzība projektam” Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”” rezultātiem un iepirkuma komisijas 2011.gada 28.marta lēmumu (protokols Nr. 9 - 3) noslēdza līgumu Nr.3-32/171 par pilno būvuzraudzību projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” .

Līguma summa Ls 4710.42(četri tūkstoši septiņi simti desmit lati un 42 santīmi).

Līguma izpildes laiks 2011. gada 30. septembris.

2011. gada 29. aprīlī Priekules novada dome, reģ. Nr. 90000031601 un SIA „Grobiņas SPMK” reģ.Nr.42103005771 saskaņā ar atklātā konkursa „Būvdarbi projektam”Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā””, rezultātiem noslēdza līgumu Nr.3-30/202 par būvdarbu veikšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”.

Līguma summa Ls 299712.23 (divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit lati un 23 santīmi).

Līguma izpildes laiks 2011.gada 30.septembris.

Līdz 03.08.2011. ir veikti sekojoši darbi:

- pie ūdenstorņa „Veldze” izbūvēts artēziskais urbums 55 m dziļumā;

- ūdens atdzelžošanas stacijai uzsākti pamatu izbūves darbi un uzmontēta ūdens atdzelžošanas stacijas ēka;

- NAI-demontēta vecā notekūdeņu attīrīšanas ietašu ēka un uzsākti darbi pie jauno iekārtu montāžas;

- veikta ūdensvada trases iezīmēšana dabā un iebūvēti atsevišķi ūdensvada posmi 40%. apmērā.