## AKTUALIZĒTAIS_plāns_2017
APSTIPRINĀTS ar Priekules novada pašvaldības 26.01.2017. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1,)
Priekules novada Attīstības programmas 2013-2019 gadam investīciju plāns
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
1. Pašvaldības ceļu un ielu sakārtošana.
2016 | 2020 | 1 | Sešu pašvaldības tiltu-caurteku remonti. | LAD |  | 175000 | 26250 | 148750
2017 | 2020 | 2 | 21 pašvaldības tilta remonti. | LAD |  | 187819.079 | 28172.8619 | 159646.2172
2017 | 2019 | 3 | Pašvaldības ceļa B7 Veikals Oši, Bunkas pagasta Krotes ciemā, asfalta seguma izbūve posmā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) gar skolu līdz ciema robežai 0,6 km garumā. | LAD |  | 64000
2016 | 2017 | 4 | Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšanas 0,4 km garumā tehniskā projekta izstrāde. |  |  | 4840
2017 | 2020 | 5 | Pašvaldības ceļa A6 Mucas Krote un A7 Bunkas Krotes ceļš seguma un nomaļu atjaunošana, caurteku un grāvju izbūve 6,5 km garumā, posmā Bunka - Krote. | LAD |  | 277460.0031 | 41619.0005 | 235841.0026
2017 | 2018 | 6 | Auto stāvlaukuma un ceļa pie Virgas pamatskolas Virgas pagastā asfaltēšana.
2017 | 2020 | 7 | Priekules pilsētas Galvenās ielas (D17) asfalta seguma atjaunošana 1,0 km garumā. |  |  | 119521.2321 | 17928.1848 | 101593.0473
2017 | 2018 | 8 | Priekules pilsētas Skolas ielas (D22) cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā. |  |  | 170744.6173 | 25611.6926 | 145132.9247
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2017 | 2020 | 9 | Valsts reģionālā autoceļa P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) Priekules pilsētas posma- Aizputes ielas (D1) un Uzvaras ielas (D42) rekonstrukcija 2,5 km garumā. |  |  | 978935.8057 | 146840.3709 | 832095.4349
2017 | 2020 | 10 | Valsts reģionālā autoceļa P135 Priekule - Vaiņode Priekules pilsētas posma- Vaiņodes ielas (D43) rekonstrukcija 0,672 km garumā. |  |  | 263137.9446 | 39470.6917 | 223667.2529
2017 | 2019 | 11 | Virgas pagasta Purmsātu ciema Darza ielas (D50) asfalta seguma atjaunošana 0,28 km garumā. |  |  | 358563.6963 | 53784.5544 | 304779.1418
2017 | 2020 | 12 | Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki Gramzdas pagasta Dāmas ciemā asfalta seguma izbūve uz SIA tehnikas novietni 1,6 km garumā. | LAD |  | 480000 | 72000 | 408000
2017 | 2020 | 13 | Pašvaldības ceļu A19 Alejas ceļš un B65 Gramzda Zviedri Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā asfalta seguma izbūve uz ražotnēm 0,97 km garumā. | LAD |  | 414055.6969 | 62108.3545 | 351947.3424
2018 | 2020 | 14 | Priekules pagasta Kalnenieku ciema Nākotnes ielas (D65) asfalta seguma atjaunošana 0,5km garumā. | LAD |  | 119521.2321 | 17928.1848 | 101593.0473
2018 | 2018 | 15 | Kalētu pagasta pašvaldības ceļu B57 Kalēti Strautiņi un B59 Strautiņi Zeltkalni Svipsti grants kārtas atjaunošana 9,3 km garumā. | LAD |  | 396981.2352 | 59547.1853 | 337434.0499
2018 | 2020 | 16 | Priekules pagasta Mazgramzdas ciema Liepu ielas (D67) asfalta seguma atjaunošana 0,162 km garumā. | LAD |  | 358563.6963 | 53784.5544 | 304779.1418
2018 | 2019 | 17 | Priekules pilsētas Baznīcas ielas (D38) asfalta seguma atjaunošana 0,42 km garumā. |  |  | 100397.835 | 15059.6752 | 85338.1597
2018 | 2020 | 18 | Priekules pagasta Saulaines ciema Lauku ielas (D64), Ozolu ielas (D63) un Bērzu ielas (D62) asfalta seguma izbūve 1,5 km garumā. | LAD |  | 640292.3148 | 96043.8472 | 544248.4676
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2018 | 2018 | 19 | Pašvaldības ceļa A16 Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi (Aizkrastu ceļš) atjaunošana 5,1 km garumā. | LAD |  | 217699.387 | 32654.9081 | 185044.479
2018 | 2020 | 20 | Kalētu pagasta centra Laukmales ielas (D52) un tās laukuma 4720 m² platībā asfalta seguma atjaunošana. |  |  | 112828.0431 | 16924.2065 | 95903.8366
2019 | 2020 | 21 | Priekules pilsētas Tirgoņu ielas (D9) asfalta seguma atjaunošana 1,1 km garumā. |  |  | 262946.7106 | 39442.0066 | 223504.704
2020 | 2020 | 22 | Priekules pilsētas Raiņa ielas (D26) - Dārza ielas (D27) - Smilšu ielas (D28) asfalta seguma atjaunošana 2,3 km garumā. | LAD |  | 549797.6676 | 82469.6501 | 467328.0175
2. Pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai.
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa B43 Gabaliņu ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 1,14 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C41 Ūdenskrātuves ceļš no māju "Indrāni" ceļa līdz māju "Jaunlauki" ceļam. | LAD |  | 152000 | 15200 | 136800
2016 | 2019 | 1 | Gramzdas pagasta Gramzdas ciema ielas Meža ielas turpinājums (D56) izbūve/pārbūve 0,398 km garumā. | LAD |  | 31840 | 3184 | 28656
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa B57 Kalēti Strautiņi izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 0,45 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B59 Strautiņi, Zeltkalni Svipsti līdz Strautiņiem. | LAD |  | 36000 | 3600 | 32400
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa B59 Strautiņi, Zeltkalni Svipsti izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 2,0 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B57 Kalēti Strautiņi līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu B60 Ceļš Zeltkalni - Kāpas. | LAD |  | 160000 | 16000 | 144000
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2016 | 2019 | 1 | Kalētu pagasta Kelētu ciema Laukmales ielas (D52) izbūve/pārbūve 0,611 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta–Kalēti–Gramzda no asfaltētā seguma posma beigām. | LAD |  | 48880 | 4888 | 43992
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa A29 Priekules pilsēta Audari izbūve/pārbūve Priekules pagastā 3,35 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P106 līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu C106 Nākotnes iela Altajs. | LAD |  | 151962.7094 | 15196.2709 | 136766.4384
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa B61 Meža Siseņi Apiņi izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 0,4 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu B59 Strautiņi, Zeltkalni Svipsti. | LAD |  | 32000 | 3200 | 28800
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa B65 Gramzda - Zviedri izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 0,7 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu A19 Alejas ceļš. | LAD |  | 56000 | 5600 | 50400
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa C23 Kalnvēji - Sērdieņi izbūve/pārbūve Bunkas pagastā 0,4 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1206 Durbe–Tadaiķi–Bunka–Priekule. | LAD |  | 129600 | 12960 | 116640
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa A17 Celmenieki Stūri Līčupes izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 3,72 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1214 Aizvīķi–Gramzda līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi. | LAD |  | 280000 | 28000 | 252000
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa A19 Alejas ceļš izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 0,42 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) | LAD |  | 33600 | 3360 | 30240
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa A8 Bunka - Ziņģenieki izbūve/pārbūve Bunkas pagastā 4,04 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1206 Durbe–Tadaiķi–Bunka–Priekule līdz krustojumam ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi). | LAD |  | 323200 | 32320 | 290880
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa B30 Kīru ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 2,40 km garumā no māju "Siliņi" ceļa līdz pašvaldības ceļa galam. | LAD |  | 192000 | 19200 | 172800
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,25 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1214 Aizvīķi–Gramzda uz augšu. | LAD |  | 80000 | 8000 | 72000
2016 | 2019 | 1 | Pašvaldības ceļa A24 Paplakas Purmsātu ceļš izbūve/pārbūve Priekules pagastā 0,9 km garumā sākot no 0,3 km no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1210 Priekule-Paplaka-Virga. | LAD |  | 32000 | 3200 | 28800
2016 | 2020 | 2 | Skolēnu vasaras nodarbinātība. | SAM 8.5.1. | 2.2., 3.23., 4.21., 4.22. | 142287.1811 | 21343.0772 | 120944.1039
2016 | 2019 | 3 | Īsie kursi nepieciešamās profesijās. | SAM 8.5.1. | 2.1., 3.23., 4.21., 4.22. | 106715.3858 | 16007.3079 | 90708.0779
2017 | 2020 | 4 | Dienesta dzīvokļi. |  |  | 213430.7716 | 32014.6157 | 181416.1559
2016 | 2019 | 5 | Pašvaldības ceļa A11 Staļantu ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 1,9 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P106 Ezere–Embūte–Grobiņa līdz māju "Austriņi" ceļam. | LAD |  | 152000 | 15200 | 136800
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2016 | 2019 | 6 | Pašvaldības ceļa A12 Gravnieku ceļš izbūve/pārbūve Virgas pagastā 2,9 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1216 Krogzemji–Purmsāti līdz Gravnieku ceļa sazarojumam. | LAD |  | 232000 | 23200 | 208800
2016 | 2019 | 7 | Pašvaldības ceļa A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 2,4 km kopgarumā divos posmos: 1. 1,3 km garumā no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi); 2. 1,1 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C61 Ģentes ceļš līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu A17 Celmenieki Stūri Līčupes. | LAD |  | 192000 | 19200 | 172800
2016 | 2019 | 8 | Pašvaldības ceļa A20 Dāma - Ribenieki izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 3,1 km garumā no krustojuma ar pašvaldības ceļu C66 Piķeļu ceļš līdz Gramzdas pagasta robežai. | LAD |  | 248000 | 24800 | 223200
2016 | 2019 | 9 | Pašvaldības ceļa C62 Dāma Puķes Smaiži izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,1 km garumā no krustojuma ar A20 Dāma - Ribenieki līdz krustojumam ar C65 Velēnu purva ceļš. | LAD |  | 88000 | 8800 | 79200
2016 | 2019 | 10 | Pašvaldības ceļa A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 7,04 km garumā posmā no 1,3 km no krustojuma ar Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) līdz 8,34 km. (uz ceļu attiecināmi divi ieraksti plānā) | LAD |  | 563200 | 56320 | 506880
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2016 | 2019 | 11 | Pašvaldības ceļa B71 Sērdieņi (ceļš) izbūve/pārbūve Gramzdas pagastā 1,65 km garumā no krustojuma ar A15 Gramzda Indrāni Grunti Karuļi līdz krustojumam ar A16 Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi. | LAD |  | 132000 | 13200 | 118800
2016 | 2019 | 12 | Pašvaldības ceļa B51 Ceļš Ieviņas - Annenieki izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 1,58 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta–Kalēti–Gramzda un Pašvaldības ceļu B52 Traktoru ceļš. | LAD |  | 126400 | 12640 | 113760
2016 | 2019 | 13 | Pašvaldības ceļa C111 Lejnieki Embūte izbūve/pārbūve Priekules pagastā 2,86 km garumā no krustojuma ar B86 Liesma Reiņa ezers līdz pagasta robežei. | LAD |  | 228800 | 22880 | 205920
2016 | 2019 | 14 | Pašvaldības ceļa B80 Mazgramzda Ozolbunči izbūve/pārbūve Priekules pagastā 0,5 km garumā sākot no 0,2 km no krustojuma ar pašvaldības ceļu A21 Mazgramzda Skudras. | LAD |  | 40000 | 4000 | 36000
2016 | 2019 | 15 | Pašvaldības ceļa B64 Lejnieki Plostnieki Brūveri izbūve/pārbūve Kalētu pagastā 1,1 km garumā no krustojuma ar Valsts vietējo autoceļu V1218 Bārta–Kalēti–Gramzda līdz "Plostniekiem". | LAD |  | 88000 | 8800 | 79200
2016 | 2020 | 16 | Pašvaldības ceļa B86 Liesma Reiņa ezers nestspējas palielināšana. | SAM 3.1.2. SAM 6.3.1. LAD |  | 321426.742 | 48214.0113 | 273212.7307
2017 | 2019 | 17 | Virgas pagasta pašvaldības ceļa B30 Kīru ceļš atjaunošana 3,6 km garumā. | LAD |  | 153670.1555 | 23050.5233 | 130619.6322
2017 | 2020 | 18 | Pašvaldības ceļa B36 Mazvirgas ceļš nestspējas palielināšana 1,5 km garumā Virgas pagastā.
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
3. Investīcijas pašvaldību pakalpojumos.
2015 | 2018 | 1 | Pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas", Priekule, komunikāciju renovācija, apkārtnes labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve. |  |  | 256116.9259 | 38417.5389 | 217699.387
2017 | 2019 | 2 | Aktīvās atpūtas laukuma izbūve Kalētu ciemā, Kalētu pagastā. | LAT-LIT |  | 284574.3621 | 42686.1543 | 241888.2078
2016 | 2020 | 3 | Priekules vidusskolas iekšējo komunikāciju atjaunošana, fasāžu, balkona un kāpņu remonts. | SAM 8.1.2. | 3.10., 3.13. | 106715.3858 | 16007.3079 | 90708.0779
2017 | 2020 | 4 | Priekules vidusskolas stadiona labiekārtošana ar āra trenažieriem, augšas stadiona tenisa kortu seguma renovācija un basketbola laukuma žoga rekonstrukcija. | LEADER |  | 25000 | 3750 | 21250
2016 | 2018 | 5 | Kalētu pamatskolas un mūzikas un mākslas skolas remonts. Pamatu hidroizolācija un siltināšana, labierīcību remonts un izbūve, arhīva remonts, fasādes rekonstrukcija, sporta zāles grīdas lakošana, tautas nama zāles pielāgošana MMS vajadzībām un avārijas izejas renovācija un trepju pārbūve. | SAM 8.1.2. |  | 50000
2017 | 2020 | 6 | Bunkas pagasta Krotes Kronvalda Ata pamatskolas renovācija. |  |  | 22000
2017 | 2018 | 7 | Stadiona, sporta laukuma rekonstukcija Krotes ciemā, Bunkas pagastā. | LEADER |  | 50000
2017 | 2018 | 8 | Barona parka skiču projekta izstrāde renovācijas un piemērošanas kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu vajadzībām Priekules pilsētā.
2017 | 2019 | 9 | Priekules pilsētas bibliotēkas ēkas Saules ielā 1, Priekulē, labiekārtošana un piekļuves nodrošināšana (pacēlājs personām ar īpašām vajadzībām). | SAM 4.2.2. |  | 227659.4897 | 34148.9235 | 193510.5662
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2017 | 2020 | 10 | Barona parka renovācija un piemērošana kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu vajadzībām Priekules pilsētā. | SAM 7.2.1. SAM 7.5.4. | 3.07. | 113829.7449 | 17074.4617 | 96755.2831
2017 | 2018 | 11 | Priekules pilsētas kultūras nama Peldu ielā 1, Priekulē, apkārtnes labiekārtošana estētiski norobežojot no kapsētas, autostāvlaukuma izveide, noliktavas būvniecība, palīgēku labiekārtošana un remonts paredzot iespēju izvietot labiekārtotas ģērbtuves slidotavas apmeklētājiem. |  |  | 256116.9259 | 38417.5389 | 217699.387
2017 | 2020 | 12 | Sociālo dzīvokļu izveide Priekules novadā (12 dzīvokļi). | SAM 7.5.1. |  | 89640.9241 | 13446.1386 | 76194.7855
2018 | 2020 | 13 | Priekules mūzikas un mākslas skolas fasādes remonts. |  |  | 108000 | 108000
2017 | 2020 | 14 | Priekules mūzikas un mākslas skolas sporta laukuma atjaunošana un auto stāvlaukuma izveide. | SAM 7.2.1. SAM 7.5.4. | 3.4., 3.8., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17. | 25000 | 3750 | 21250
2018 | 2020 | 15 | Mobilās sociālās aprūpes brigādes izveide Priekules novadā. | SAM 7.5.1. | 3.5., 3.11., 3.21. | 85372.3086 | 12805.8463 | 72566.4623
2018 | 2020 | 16 | Datortehnikas atjaunošana un IT infrastruktūras modernizēšana un pilnveidošana visās pašvaldības iestādēs. | SAM 2.2.1. |  | 85372 | 12805.8 | 72566.2
2018 | 2020 | 17 | Priekules novada jauniešu iniciatīvu veicināšana. | SAM 7.2.1. |  | 196000 | 29400 | 166600
2018 | 2020 | 18 | Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. | SAM 7.4.3. SAM 7.5.2. | 3.5., 3.11., 3.20. | 8000 | 1200 | 6800
2018 | 2020 | 19 | Sporta laukuma rekonstrukcija Gramzdas ciemā, Gramzdas pagastā. | SAM 7.2.1. SAM 7.5.4. | 3.4., 3.8., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17. | 80000 | 12000 | 68000
2017 | 2020 | 20 | Kalētu bibliotēkas pārvietošana uz pirmo stāvu, telpu pielāgošana bibliotēkas vajadzībām. | SAM 8.4.1. |  | 15000 | 2250 | 12750
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
4. Papildus investīcijas pašvaldībā.
2017 | 2019 | 1 | Pašvaldības administrācijas ēkas Saules ielā 1, Priekulē pieslēgšana kanalizācijas sistēmai. | SAM 3.3.1. SAM 5.3.1. |  | 40800 | 40800
2017 | 2018 | 2 | Kanalizācijas un ūdensvada izbūves I.kārta Gramzdas ciemā Gramzdas pagastā . |  |  | 76000
2017 | 2017 | 3 | Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Gramzdas ciemā Gramzdas pagastā. |  |  | 61000
2017 | 2020 | 4 | Centralizētās siltumtrases izbūve pašvaldības iestādēm (pamatskola, Mazā skola, pārvalde, SOC atbalsta centrs, senlietu krātuve un feldšerpunkts) Kalētu pagasta Kalētu ciemā. |  |  | 92000
2016 | 2019 | 5 | Priekules pilsētas ūdenssaimniecības tīkla un sacilpojumu izveide, kanalizācijas sistēmas ar apstiprināto aglomerācijas pārklājumu rekonstrukcija un pilnveide. | SAM 5.3.1. | 4.4., 4.6., 4.12., 4.14., 4.30. | 3827240.5962 | 574086.0894 | 3253154.5068
2017 | 2017 | 6 | Novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas blakus pašvaldības administrācijas ēkai Priekulē tehniskā projekta izstrāde. |  |  | 4840
2017 | 2017 | 7 | Novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošana blakus pašvaldības administrācijas ēkai Priekulē. | LEADER |  | 47019
2016 | 2017 | 8 | Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai (sabiedriskā tualete un ielu tirdzniecības laukums). | LEADER |  | 117000 | 72000 | 45000
2016 | 2018 | 9 | Novada iedzīvotāju un apmeklētāju drošības veicināšana pilnveidojot videonovērošanas sistēmu aktuālākajos punktos. | LAT-LIT |  | 37000 | 5550 | 31450
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2016 | 2016 | 10 | Valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" rekonstrukcija Priekules pilsētā rekonstruējot ēku, labiekārtojot apkārtni un izveidojot Priekules novada TIC. | LAT-LIT |  | 209787 | 31468.05 | 178318.95
2016 | 2018 | 11 | Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" attīstības veicināšana. |  |  | 40000
2017 | 2017 | 12 | Tehniskā projekta izstrāde veloparkam, Priekules autotrasei. |  |  | 5000
2017 | 2020 | 13 | Priekules daudzfunkcionālās sporta halles paplašināšanas ar peldbaseina kompleksa piebūvi skiču un tehniskā projekta izstrāde. |  |  | 4800
2017 | 2019 | 14 | Priekules pilsētas Aizputes ielas ielu apgaismojuma izbūve/rekonstrukcija. | SAM 4.3.1. | 4.3., 4.9. | 64000 | 9600 | 54400
2017 | 2020 | 15 | Priekules vidusskolas saimniecības ēkas "Tornīša" rekonstrukcija, tūrisma objekta izveide. | LEADER |  | 20000
2017 | 2017 | 16 | Pašvaldības autobusu garāžas piebūves Priekulē tehniskais projekts. |  |  | 400
2017 | 2017 | 17 | Pašvaldības autobusu garāžas piebūves Priekulē 1.kārta . |  |  | 4000
2015 | 2018 | 18 | Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība. |  |  | 19000
2017 | 2018 | 19 | Purmsātu Speciālās internātpamatskolas internāta ēkas fasādes siltināšana, izņemot logu nomaiņu un pandusa izbūve. Pagalma renovācija, stāvlaukuma izbūve, pieejamības nodrošināšana, lietus ūdeņu kanalizācija sakārtošana. | SAM 4.2.2. SAM 8.1.2. | 3.9., 4.9., 4.15., 4.26. | 100306 | 15045.9 | 85260.1
2017 | 2020 | 20 | Lauku tūrisma attīstības veicināšana Priekules novadā | SAM 3.1.2. SAM 5.5.1. | 2.1., 2.2., 3.23., 4.22. | 21343.0772 | 3201.4616 | 18141.6156
2017 | 2020 | 21 | Virgas muižas kompleksa (pamatskolas ēka un tuvumā esošās ēkas) atjaunošana Virgas pagasta Virgas ciemā. | SAM 5.5.1. LEADER |  | 213430.7716 | 32014.6157 | 181416.1559
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2017 | 2020 | 22 | Jumta seguma nomaiņa 6 daudzdzīvokļu mājām Priekules novadā. | SAM 4.2.2. | 3.24., 4.5., 4.16., 4.17., 4.19., 4.28., 4.31., 4.32. | 600000 | 90000 | 510000
2016 | 2020 | 23 | Ielu uzturēšanas tehnikas (mazgabarīta traktora ar aprīkojumu) iegāde un ekspluatācija | SAM 5.2.1. |  | 35571.7953 | 5335.7693 | 30236.026
2017 | 2020 | 24 | Estrādes būvniecība Priekules pilsētā. | SAM 5.5.1. | 3.25. | 142287.1811 | 21343.0772 | 120944.1039
2017 | 2019 | 25 | Amatniecības attīstības veicināšana Priekules novadā. | SAM 3.1.2. SAM 5.5.1. | 2.1., 2.2., 3.23., 4.21. | 9960.1027 | 1494.0154 | 8466.0873
2017 | 2019 | 26 | Priekules pagasta Saulaines ciema ūdensapgādes sistēmas pievienošana Priekules pilsētas sistēmai, paredzamais pievienojuma garums 400 m. | SAM 5.3.1. | 4.4., 4,7, 4.12., 4.14., 4.30 | 300000 | 45000 | 255000
2016 | 2020 | 27 | Mežaparka "PRIEDIENS" Kalētu ciemā, Kalētu pagastā attīstības projektu realizācija. | LAD |  | 25000 | 2500 | 22500
2016 | 2020 | 28 | Siltināt 8 daudzdzīvokļu mājas (ar iedzīvotāju līdzfinansējumu) Priekules novadā. | SAM 4.1.1. |  | 2196914.0756 | 329537.1113 | 1867376.9643
2016 | 2018 | 29 | Priekules pilsētas Parka dīķa dambja atjaunošana un meniķa izbūve Priekules pilsētā. | SAM 5.1.1. | 4.4., 4.6., 4.7., 4.14., 4.30 | 32000 | 4800 | 27200
2016 | 2020 | 30 | Aktīvās atpūtas, pastaigu un dabas procesu izziņas parka "Gramzdas Mežaparks" izveide Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā. | LAD |  | 50000 | 5000 | 45000
2016 | 2020 | 31 | Dzīvojamās mājas "Kurši", Bunkas pagasta Krotes ciemā, siltināšana un pieslēgšana kanalizācijas sistēmai. | SAM 4.2.2. SAM 5.3.1. |  | 128058.463 | 19208.7694 | 108849.6935
2017 | 2020 | 32 | "Mazās skolas" energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā. | SAM 4.2.2. |  | 85783.23
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2017 | 2018 | 33 | Auto stāvlaukuma ar cieto segumu izbūve pie Purmsātu bibliotēkas un Dārza ielā pie krustojuma (blakus veikalam) Purmsātos, Virgas pagastā.
2017 | 2019 | 34 | Auto stāvlaukuma ar cieto segumu izveide Virgas pagasta Paplakas ciemā netālu no autobusa pieturas un sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" divu autobusu pieturu rekonstrukcija izvietojot slēgtās nojumes.
2017 | 2020 | 35 | Auto stāvlaukuma t.sk. invalīdiem būvniecības Aizputes ielā 6, trotuāra būvniecības Dambja ielā līdz slūžām un gājēju pārejas pārvietošanas pretī slimnīcai tehniskā projekta izstrāde.
2017 | 2020 | 36 | Auto stāvlaukuma t.sk. invalīdiem būvniecība Aizputes ielā 6, trotuāra būvniecība Dambja ielā līdz slūžām un gājēju pārejas pārvietošana pretī slimnīcai.
2017 | 2020 | 37 | PSIA "Priekules slimnīca" teritorijas labiekārtošana Aizputes ielā 5, Priekulē. |  |  | 40000
2017 | 2018 | 38 | Bērnu rotaļu laukuma izveide Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā. |  |  | 28000
2017 | 2017 | 39 | Bunkas pagasta Kronvalda Ata Krotes pamatskolas parka uzmērīšana un dendroloģiskā izpēte Krotes ciemā. |  |  | 3600
2017 | 2020 | 40 | Bunkas pagasta Kronvalda Ata Krotes pamatskolas parka atjaunošana Krotes ciemā.
2016 | 2019 | 41 | Purmsātu Speciālās internātpamatskolas muižas ēkas fasādes renovācija. | SAM 8.1.2. | 3.9., 4.9., 4.23., 4.26. | 200340 | 30051 | 170289
2017 | 2017 | 42 | Bunkas pagasta Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pirmsskolas grupiņas telpu paplašināšana prasībām atbilstoši labiekārtojot 7. un 8. dzīvokli Krotes ciema "Kuršu" mājā. |  |  | 35000
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2017 | 2019 | 43 | Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules pilsētā Dzirnavu ielas mikrorajonā blakus bērnu dārzam "Dzirnaviņas"
2017 | 2020 | 44 | Karjeras speciālista piesaiste novada skolās.
2017 | 2020 | 45 | Sociālā dienas atbalsta centra vienkāršotā renovācija (lai nodrošinātu pieejamību tiek pārcelts uz pirmo stāvu). |  |  | 20000
2017 | 2017 | 46 | Divu ātruma slāpētāju izbūve (gulošais policists) Purmsātu ciemā un divu ātruma slāpētāju izbūve pie Virgas pamatskolas Virgas pagastā. Ir izstrādāts tehniskais projekts. |  |  | 4000
2017 | 2017 | 47 | Virgas pagasta Tradīciju nama apkures sistēmas maiņa. |  |  | 8000
2018 | 2019 | 48 | Malkas šķūņa būvniecība pie kultūras nama Bunkas pagasta Bunkas ciemā. |  |  | 20000
2015 | 2020 | 49 | Virszemes notekūdeņu sistēmu renovācija Priekules novadā. | SAM 3.3.1. SAM 5.1.1. |  | 71143.5905 | 10671.5386 | 60472.052
2017 | 2019 | 50 | Dzīvojamās mājas "Sarmas" jumta nomaiņa Virgas pagastā.
2017 | 2017 | 51 | Dzīvojamās mājas "Zīlītes" ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, sanitārā mezgla pārbūves tehniskā projekta izstrāde Virgas pagastā. |  |  | 600
2017 | 2020 | 52 | Ielu apgaismojuma izbūves Virgas pagasta Paplakas ciemā no pagasta pārvaldes ēkas līdz "Alejām" tehniskā projekta izstrāde.
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2017 | 2020 | 53 | Ielu apgaismojuma izbūves Virgas pagasta Virgas ciemā gar Virgas pamatskolu un posmos Dārznieki-Aizvēji, Papardes-Zelmeņi un Dzirnavnieku un Virgas skolas ceļš tehniskā projekta izstrāde.
2017 | 2020 | 54 | Kanalizācijas un ūdensvada izbūves II.kārta Gramzdas ciemā Gramzdas pagastā . |  |  | 286227
2017 | 2020 | 55 | Priekules pagasta Kurcija un Iskras pieminekļa atpazīstamības veicināšana.
2017 | 2020 | 56 | Tūrisma infrastruktūras projekta "Vārti uz LATVIJU" apakšpasākumu "Iepazīsti Latviju" un "Kuršu laukums" realizēšana Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā. |  |  | 50000
2017 | 2020 | 57 | Virgas pagasta Tradīciju nama sienu siltināšana.
2017 | 2020 | 58 | Dzīvojamās mājas "Zīlītes" fasādes, jumta remonts, ūdensvada, kanalizācijas, sanit-mezglu izbūve Virgas pagastā. |  |  | 100000
2017 | 2020 | 59 | Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagasta Paplakas ciemā no pagasta pārvaldes ēkas līdz "Alejām". |  |  | 15000
2017 | 2020 | 60 | Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagasta Virgas ciemā gar Virgas pamatskolu un posmos Dārznieki-Aizvēji, Papardes-Zelmeņi un Dzirnavnieku un Virgas skolas ceļš. |  |  | 25000
2019 | 2020 | 62 | Dzīvojamās mājas "Suvorova 31", Bunkas pagasta Tadaiķos, jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana | SAM 4.1.1. | 3.24., 4.5., 4.16., 4.17., 4.28., 4.31., 4.32., 4.33. | 56914.8724 | 8537.2309 | 48377.6416
2018 | 2020 | 63 | Brīvdabas estrādes izbūve Gramzdas pagasta Mednieku parkā (Mācītājparks). |  |  | 40000
Gads |  | Nr. p. k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments |  |  |  | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)
No | Līdz | [5 empty] | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti (norādīt) |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
2017 | 2020 | 64 | Priekules daudzfunkcionālās sporta halles paplašināšana ar peldbaseina kompleksa piebūvi. |  |  | 1400000
2016 | 2018 | 65 | Dzīvojamās mājas "Krasta iela 3", Bunkas pagasta Bunkas ciemā, siltināšana. | SAM 4.2.2. |  | 33500 | 33500
2018 | 2020 | 66 | Priekules novada muzeja-senlietu krātuves izveide. | SAM 5.5.1. | 4.10. | 170744.6173 | 25611.6926 | 145132.9247
2019 | 2019 | 67 | Piebraucamā ceļa izbūve uz Dāmas pilskalnu, Smaižu baznīcu un objekta sakārtošana kultūrtūrisma veicināšnai. |  |  | 24188.8208 | 3628.3231 | 20560.4977
Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja | [10 empty] | V.Jablonska